## 역할 분담표
S.F조
view | 최종현 | PL
| 정민희 | crew
class | 곽도훈 | PM
| 정재현 | crew
DB | 유승기 | PL
| 황현영 | crew

## 공정표
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 주간목표
8월 |  |  | 21 | 22 | 23 | 아이디어 회의 개발 공정표 작성 조이름/역할분담 설계
|  |  | 조편성 | 아이디어 회의 업무 분담 | 아이디어 회의 설계 시작
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | DB 구축(ER-WIN, Table생성) View 구현(메인 페이지 구현) 클래스 구현 (Spring 이용한 틀짜기)
| 기능정의서 작성 공정표 마무리/제출 | 1차 DB 설게 Main View 설계 | 1차 DB 설게 Main View 설계 | 1차 DB 설게 Main View 설계 | 선생님과 1차 회의(@ERD) DB 회의, 1차 logical model fix
9월 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GIT 스터디, DB테이블, 데이터 양식 정하기,test용 데이터 넣기, 예상 프로시저/sql문 작성, 화면 설계,기본 틀 위에 기능 구현 (회원가입, 상품등록, 경매까지)
| 클래스 설계 명명규칙 정함 DB 서버 및 테이블 생성 | 클래스 설계 마무리 GIT 스터디 (1차) | view 설계 메인, 회원가입, 로그인 페이지 설계 완료 | 회원관리 sql문 설계 상세페이지 view 완성 클래스 설계 보완
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 결제 시스템 완료 및1차 목표 달성 및 개선점 파악
|  |  | 1차 목표 점검 (회원가입, 상품등록-seed발급, 경매-버튼입찰,개인정보X,결제-마일리지충전) | 추석연휴 | 추석연휴
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1차 목표 개선점 수정후 경매장 창 SNS식으로 바꾸기 진행,블록체인 학습 및 클래스 설계
추석연휴
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2차 목표 점검 (경매창을 SNS식으로 만들기,결제에 블록체인 활용하기)
10월 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3차 목표 점검 (시세검색 빅데이터 처리,경매시 갈치기 막기 5초딜레이, App구현)
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18
통합 테스트
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25
11월 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1

## 기능정의서
번호 | 분류 | 기능명 | 기능 상세 | 단계 | 설명
1 | 회원관리 | 회원 정보 | 회원가입 | 1 | 회원가입(아이디,비밀번호) 캡차기능(EMAIL로 계정 연동)
2 |  |  | 수정 | 1
3 |  |  | 탈퇴 | 1
1 | 상품관리 | 상품등록 |  | 1 | 상품등록(대분류,소분류,세부사항 등록)
2 |  | 시세 |  | 3 | 빅데이터 활용해서 현재 시세 제공
3 |  | 제품 추천 |  | 3 | 빅데이터 활용해서 맞춤 제품 추천
1 | 경매 | seed발급 |  | 1 | 각 경매마다 입찰자 수 제한
2 |  | SNS |  | 2 | 채팅/방송 etc
3 |  | 5초 | 마지막 입찰자로부터 5초 텀주기 | 3 | 칼치기 방지
1 | 결제 | 마일리지 | 계좌발급 | 1
2 |  |  | 충전 | 1 | 1단계에서는 DB로
3 |  |  | 잔액관리 | 1
4 |  | 블록체인 |  | 2
1 | 어플 |  |  | 3 | android 어플 개발

## 클래스설계
| pageName | URL | 업무설명 | 전송방식 | controller | logic | dao | myBatis
회원관리 |  |  |  |  | MemberController | MemberLogic | MembereDao | member.xml
|  | member/memberList.sf | 회원조회 | GET | memberList(Map, Model) : String | memberList(Map) : List<Map> | memberList(Map) : List<Map> | memberList
|  | member/memberIns.sf | 회원가입 | POST | memberIns(Map) :String | memberIns(Map) : int ==>tr처리:memberIns,accountIns | memberIns(Map) : int | memberIns
|  | member/memberUpd.sf | 개인정보수정 | POST | memberUpd(Map) : String | memberUpd(Map) : int | memberUpd(Map) : int | memberUpd
|  | member/memberDel.sf | 회원탈퇴 | GET | memberDel(Map) : String | memberDel(Map) : int | memberDel(Map) : int | memberDel
매물관리 |  |  |  |  | ProductController | ProductLogic | ProductDao | product.xml
|  | product/productList.sf | 마이페이지,관리자에게 매물 조회 | GET | productList(Map,Model) : String | productList(Map) : List<Map> | productList(Map) : List<Map>
|  | product/productIns.sf | 판매자 매물등록 | POST | productIns(Map) : String | productIns(Map) : int ==>tr처리: auctionIns(VO),aucProgIns(VO) | productIns(Map) : int
|  | product/productUpd.sf | 판매자 매물정보 수정(시드,경매,배송) | POST | productUpd(Map) : String | productUpd(Map) : int | productUpd(Map) : int
|  | product/productDel.sf | 판매자 매물등록취소(경매등록전에만 가능) | GET | productDel(Map) : String | productDel(Map) : int | productDel(Map) : int
경매관리 |  |  |  |  | AuctionController | AuctionLogic | AuctionDao | auction.xml
|  | auction/auctionList.sf | 시드 모집중인 물품 리스트 조회, 경매 진행중인 물품 리스트 조회 | GET | auctionList(Map,Model) :String | auctionList(Map) : List<Map> | auctionList(Map) : List<Map> | sale_item, auction_info, auct_progress 세 테이블 조인해서 xml에서 처리
|  | auction/auctionIns.sf | 판매자 매물등록에서 일괄처리 | POST | auctionIns(Map, MultipartFile) | auctionIns(Map) : int | auctionIns(AuctionInfoVO) :int
|  | auction/auctionUpd.sf | update(현재시드수 할꺼면 있어야함) | GET | auctionUpd() | auctionUpd() | auctionUpd() | view 결정 후
|  | auction/auctionDel.sf | delete 지우는거 안하기로함 | GET | auctionDel(Map) : String | auctionDel(Map) : int (auctionDao, auction_logDao, auction_progDao, seedDao, productdDao) | auctionDel(Map) : int | seed,log==>진행==>경매정보==> 매물순으로 table del (경매코드, 상품코드)
경매진행관리 |  |  |  |  | AucProgController | AucProgLogic | AucProgDao | auctionProg.xml
|  |  | select |  | aucProgList() | aucProgList() | aucProgList()
|  |  | insert | POST | aucProgIns(Map, MultipartFile) | aucProgIns(Map) : int | aucProgIns() :int
|  | aucProc/aucProcUpd.sf | 현재최고금액,입찰건수넣을거면 있어야함. | GET | aucProgUpd() | aucProgUpd() | aucProgUpd() | view 결정 후
|  |  | delete |  | aucProgDel() | aucProgDel() | aucProgDel()
경매로그관리 |  |  |  |  | AucLogController | AucLogLogic | AucLogDao | aucLog.xml
|  | aucLog/aucLogList.sf | 입찰화면에 띄워줄 입찰현황목록 | GET | aucLogList(Map) : String | aucLogList(Map) : List<Map> | aucLogList(Map) : List<Map>
|  | aucLog/aucLogIns.sf | 입찰버튼 눌렀을때 | GET | aucLogIns(Map) : String | maxBid() : Map (최고가 가져온 다음 다시 insert 하기 위한 메소드) aucLogIns(Map) : int | aucLogIns(Map) : int
|  |  | update |  | auction_logUpd() | auction_logUpd() | auction_logUpd()
|  |  | delete |  | auction_logDel() | auction_logDel() | auction_logDel()
계좌관리 |  |  |  |  | AccountController | AccountLogic | AccountDao | account.xml
|  | account/accountList.sf | 거래내역조회 |  | accountList(Map) : String | accountList(Map) : List<Map> | accountList(Map) : List<Map>
|  | account/accountIns.sf | 캐시충전, 물품구매,판매시 계좌로 입금출금 |  | accountIns(Map) : String | accountIns(Map) : int | accountIns(Map) : int
|  |  | update |  | accountUpd() | accountUpd() | accountUpd()
|  | account/accountDel.sf | 거래내용상세 선택 삭제 |  | accountHidden(Map) : String | accountHidden(Map) : int | accountHidden(Map) : int
시드관리 |  |  |  |  | SeedController | SeedLogic | SeedDao
|  |  | select |  | seedList(Map) : String | seedList(Map) : String | seedList(Map) : String
|  |  | insert |  | seedIns(Map) : String | seedIns(Map) : int | seedIns(Map) : int
|  |  | update |  | bidWin(Map) : String | bidWin(Map) : int | bidWin(Map) : int
|  |  | delete |  | seedDel() | seedDel() | seedDel()
찜관리 |  | 회원찜 | select |  | favSellerList(String) : String | favSellerList(String) : List<Map> | favSellerList(String) : List<Map>
|  |  | 관심판매자 아이디 추가 |  | favSellerAdd(Map) : String | favSellerAdd(Map) : int | favSellerAdd(Map) : int
|  |  | delete |  | favSellerDel(Map) : String | favSellerDel(Map) : int | favSellerDel(Map) : int
|  | 매물찜 | select |  | favProductList(String) : String | favProductList(String) : List<Map> | favProductList(String) : List<Map>
|  |  | insert |  | favProductAdd(Map) : String | favProductAdd(Map) : int | favProductAdd(Map) : int
|  |  | delete |  | favProductDel(Map) : String | favProductDel(Map) : int | favProductDel(Map) : int
경매정보,경매진행 테이블이 나뉘어있을 필요가 없어짐.

## 데이터 설계
테이블명 | 컬럼명 | 컬럼명 |  | dataType | null | 수정
회원관리
member | 아이디 | mem_id | PK | varchar2(30) | not null | X | 입력¦수정¦삭제¦조회
| 이름 | mem_name |  | varchar2(30) | not null | O | 프로시저 로그인
| 생년월일 | mem_bdate |  | varchar2(30) | not null | X |  | PK: 빨간색
| 성별 | mem_gender |  | varchar2(30) | not null | X | 트랜잭션처리 회원탈퇴시- | FK: 초록색
| 가입일 ==> sysdate | mem_jdate |  | varchar2(30) | not null | X
| 이메일 | mem_email |  | varchar2(30) | not null | O |  | 수정해야할 부분은 바탕색으로 표시
| 주소 | mem_address |  | varchar2(30) | not null | O
| 닉네임 | mem_nickname |  | varchar2(30) | not null | O
| 비밀번호 | mem_pw |  | varchar2(30) | not null | O
| 핸드폰번호 | mem_ph |  | varchar2(30) | not null | O
계좌관리
account | 계좌번호 | acct_number | PK | NUMBER(12) | NOT NULL |  | 입력¦수정¦삭제¦조회
| 잔액 | acct_balance |  | varchar2(30) | NULL | O
| 거래일 | acct_dealdate |  | varchar2(30) | NULL | O
| 거래액 | TR_ammount |  | varchar2(30) | NULL | O
| 입금/출금 | TR |  | varchar2(30) | NULL | O
| 거래내용상세 | TR_detail |  | varchar2(30) | NULL | O
| 거래대상 | TR_target |  | varchar2(30) | NULL | O
| 로우넘버 | r_num | PK | NUMBER(10) | NOT NULL
| 아이디 | mem_id | FK | varchar2(30) | NOT NULL | X
숨김처리
경매진행관리
auct_progress | 경매코드 | bid_code | PK(FK) | varchar2(30) | NOT NULL |  | 입력¦수정¦삭제¦조회
| 현재최고금액 | cur_highest_price |  | NUMBER(10) | NULL
| 입찰 건수 | bid_count |  | NUMBER(10) | NULL
| 상품상세설명 | product_detail |  | varchar2(1000) | NULL
| 경매시작일 | auct_startdate |  | varchar2(30) | NULL
| 경매종료일 | auct_enddate |  | varchar2(30) | NULL
| 시작가격 | start_price |  | number(10) | NULL
경매 정보
auction_info | 경매코드 | bid_code | PK | varchar2(30) | NOT NULL |  | 입력¦수정¦삭제¦조회
| 현대시드수 | seed_now |  | varchar2(30) | NULL
| 경매진행상태 | bid_state |  | varchar2(30) | NULL
| 경매제목 | bid_title |  | varchar2(30) | NULL
| 최대시드수 | seed_max |  | varchar2(30) | NULL
| 상품코드 | item_code | FK | varchar2(30) | NOT NULL
경매 로그 관리
bid_log | 경매코드 | bid_code | PK(FK) | varchar2(30) | NOT NULL |  | 입력¦수정¦삭제¦조회
| 입찰자아이디 | bid_w_bidder |  | varchar2(30) | NULL
| 입찰금액(낙찰금액) | final_price |  | NUMBER(10) | NULL
| 로우넘버 | r_num | PK | NUMBER(10) | NOT NULL
관심 상품
fav_item | 관심상품 | prod_code | PK | varchar2(30) | NOT NULL | O | 입력¦수정¦삭제¦조회
| 아이디 | mem_id | FK | varchar2(30) | NOT NULL
관심 판매자
fav_seller | 관심판매자아이디 | fav_sellerid | PK | varchar2(30) | NOT NULL | O | 입력¦수정¦삭제¦조회
| 아이디 | mem_id | FK | varchar2(30) | NOT NULL
대분류
main_category | 대분류이름 | main_category_name | PK | varchar2(30) | NOT NULL |  | 입력¦수정¦삭제¦조회
소분류
sub_category | 소분류코드 | sub_category_code | PK | varchar2(30) | NOT NULL |  | 입력¦수정¦삭제¦조회
| 소분류이름 | sub_category |  | varchar2(30) | NULL
| 대분류이름 | main_category_name | FK | varchar2(30) | NOT NULL
매물
sale_item | 상품코드 | item_code | PK | varchar2(30) | NOT NULL |  | 입력¦수정¦삭제¦조회
| 회사(브랜드) | brand |  | varchar2(30) | NULL
| 상품명 | product_name |  | varchar2(30) | NULL
| 상태(승인/경매/낙찰…) | status |  | varchar2(30) | NULL
| 관리자 승인여부 | admin_ok |  | varchar2(30) | NULL
| 품질보증서 | warranty |  | varchar2(30) | NULL
| 소분류코드 | sub_category_code | FK | varchar2(30) | NOT NULL
시드정보
seed | 경매코드 | bid_code | PK | varchar2(30) | NOT NULL |  | 입력¦수정¦삭제¦조회
| 참여자아이디 | bidders_id | PK | varchar2(30) | NOT NULL
| 낙찰패찰 | outcome |  | varchar2(30) | NULL